## 旅客登机桥系统
旅客登机桥系统检测原始记录
委托编号： ZHZ-JC-2018-012 项目名称：青岛新机场工程民航专业弱电系统第三方检测
序号 | 检测模块 | 检测需求 | 索引 | 检测内容 | 内容出处 | 符合性判定 | 检测过程说明 | 检测结果 | 检测结论(P/F/N) | 检测设备编号 | 检测时间 | 检测人 | 确认人 | 备注
一 | MH-T 6028-2016 旅客登机桥 | 安全要求 | F-JC-01 | 监控、检测、监视及报警装置 | 7.2.1.1 | 目视检查登机桥的操作手柄、按钮、功能指示器等是否具有指示操作标识，且布局合理。 | 登机桥的操作手柄、按钮、功能指示器等应具有指示操作标识，且布局合理。 | 有指示操作标识，且布局合理
|  |  | F-JC-02 |  | 7.2.1.2 | 目视检查登机桥是否提供标准的、通用的通讯接口和操作、运行、故障等状态的数据及数据注释文件。 | 登机桥应提供标准的、通用的通讯接口和操作、运行、故障等状态的数据及数据注释文件。 | 提供了标准的、通用的通讯接口和操作、运行、故障等状态的数据及数据注释文件。
|  |  | F-JC-03 |  | 7.2.1.4 | 分析找出控制登机桥动作（包括登机桥垂直升降、水平行走、接机口旋转、活动地板调整）的全部控制执行元件（如继电器、接触器等），采取手动模拟或外接控制电路等方式对继电器或接触器进行控制,使登机桥动作，检查登机桥是否在 0.5 s 内监测到非受控动作，并断开此动作的动力电源锁止该动作，同时发出声光警报。 | 登机桥应始终处于受控状态。控制系统应能监测和自动锁止登机桥的非受控动作，并发出声、光警报。 | 登机桥动作受控，可监测和自动锁止非受控动作，并发出声、光警报
|  |  | F-JC-04 |  | 7.2.1.5 | 目视检查操作面板上是否设置一个紧急停止按钮。对于轮式登机桥，应在行走机构两端的安全位置上设置不少于两个紧急停止按钮。当出现紧急情况时，按下紧急停止按钮，所有运动应立即终止，且不应使制动系统和监视系统失效。(紧急停止按钮应选用可手动复位的红色蘑菇型按钮，其设置位置应易触及，距地面高度宜为1000 mm～1500 mm，距外轮廓宜不大于500 mm)。 测量紧急停止按钮的高度和距外轮廓的距离,测量结果精确到 1 mm。 | 操作面板上应设置一个紧急停止按钮。对于轮式登机桥，应在行走机构两端的安全位置上设置不少于两个紧急停止按钮。当出现紧急情况时，按下紧急停止按钮，所有运动应立即终止，且不应使制动系统和监视系统失效。(紧急停止按钮应选用可手动复位的红色蘑菇型按钮，其设置位置应易触及，距地面高度宜为1000 mm～1500 mm，距外轮廓宜不大于500 mm)。 | 有紧急停止按钮，按下后可使所有运动应立即终止，且不使制动系统和监视系统失效。位置高度符合要求，
|  |  | F-JC-05 |  | 7.2.1.6 | 检查紧急停止按钮的控制回路是否单独设置，即独立于 PLC 控制系统，不受软件的控制。检查实际接线是否符合电气原理图。按下紧急停止按钮后，检查登机桥的动力电源是否被立即切断，并锁止登机桥的所有运动（包括登机桥垂直升降、水平行走、接机口旋转、活动地板调整等）。重复检验 3 次。 | 登机桥的应急控制回路应单独设置。 | 登机桥的应急控制回路是单独设置
|  |  | F-JC-06 |  | 7.2.1.7 | 目视检查轮式登机桥应设置监视系统。操作面板上的显示器应能显示行走机构周围及服务梯底部的情况。登机桥在手动或自动模式运行过程中，监视系统应一直处于工作状态。 | 轮式登机桥应设置监视系统。操作面板上的显示器应能显示行走机构周围及服务梯底部的情况。登机桥在手动或自动模式运行过程中，监视系统应一直处于工作状态。 | 登机桥在手动或自动模式运行过程中，监视系统一直处于工作状态
|  |  | F-JC-07 |  | 7.2.1.8 | 目视检查监视系统应具有影像存储功能，且方便调取影像数据。监视系统用摄像机镜头应具有夜视和防雾功能。 | 监视系统应具有影像存储功能，且方便调取影像数据。监视系统用摄像机镜头应具有夜视和防雾功能。 | 满足功能要求
|  |  | F-JC-08 |  | 7.2.1.9 | 目视检查接机口顶部应设置符合 MH/T 6012 要求的 A 型低光强航空障碍灯。 | 接机口顶部应设置符合 MH/T 6012 要求的 A 型低光强航空障碍灯。 | 接机口顶部航空障碍灯符合规定
|  |  | F-JC-09 |  | 7.2.1.10 | 目视检查登机桥应设置符合 MH/T 6012 要求的 C 型低光强黄色航空障碍灯，其位置应在地面任何方位均能清晰可见。登机桥处于操作状态时（包括水平行走、垂直升降、接机口旋转），警示灯应处于开启状态。登机桥处于自动调平模式时，警示灯应处于关闭状态。 | 登机桥应设置符合 MH/T 6012 要求的 C 型低光强黄色航空障碍灯，其位置应在地面任何方位均能清晰可见。登机桥处于操作状态时（包括水平行走、垂直升降、接机口旋转），警示灯应处于开启状态。登机桥处于自动调平模式时，警示灯应处于关闭状态。 | 符合要求
|  |  | F-JC-10 |  | 7.2.1.11 | 目视检查登机桥应设置警报器。登机桥处于操作状态时（包括水平行走、垂直升降、接机口旋转），主警报器应自动响起,应保证地面人员能清晰听到警示音。 登机桥处于自动调平模式时，主警报器不应开启。当系统出现故障时，相关警报器发出报警，其警报信号与主警报器的警报信号应有明显区别。 | 登机桥应设置警报器。登机桥处于操作状态时（包括水平行走、垂直升降、接机口旋转），主警报器应自动响起,应保证地面人员能清晰听到警示音。 登机桥处于自动调平模式时，主警报器不应开启。当系统出现故障时，相关警报器发出报警，其警报信号与主警报器的警报信号应有明显区别。 | 有警报器，警报状态符合要求，警报时声音清晰；与其他相关警报器信号有区别
|  |  | F-JC-11 |  | 7.2.1.4 | 分析找出控制登机桥动作（包括登机桥垂直升降、水平行走、接机口旋转、活动地板调整）的全部控制执行元件（如继电器、接触器等），采取手动模拟或外接控制电路等方式对继电器或接触器进行控制,使登机桥动作，检查登机桥是否在 0.5 s 内监测到非受控动作，并断开此动作的动力电源锁止该动作，同时发出声光警报。 | 登机桥应始终处于受控状态。控制系统应能监测和自动锁止登机桥的非受控动作，并发出声、光警报。（注：非受控动作是指可编程逻辑控制器（PLC）没有发出控制指令而产生的动作。） | 受控，可监测和自动锁止非受控动作，并发出声、光警报
|  |  | F-JC-12 | 接机保护 | 7.2.2.1 | 目视检查登机桥应具有机翼保护功能。当登机桥接近飞机机翼时，应能停止接近飞机机翼方向的运动，确保登机桥在运行过程中不会触碰飞机机翼等结构。 | 登机桥应具有机翼保护功能。当登机桥接近飞机机翼时，应能停止接近飞机机翼方向的运动，确保登机桥在运行过程中不会触碰飞机机翼等结构。 | 有机翼保护功能，当登机桥接近飞机机翼时，能停止接近飞机机翼方向的运动
|  |  | F-JC-13 |  | 7.2.2.2 | 目视检查登机桥应具有自动减速和触机停止功能。当登机桥与飞机接近时，应能自动减速，当其与飞机接触时，应能自动停止运动。 | 登机桥应具有自动减速和触机停止功能。当登机桥与飞机接近时，应能自动减速，当其与飞机接触时，应能自动停止运动。 | 有自动减速和触机停止功能
|  |  | F-JC-14 |  | 7.2.2.3 | 登机桥与飞机模型对接，检查其在接机状态下，锁止伸出、旋转和接机口旋转等运动的功能。 | 接机状态下，登机桥应对伸出、旋转及接机口旋转等运动的锁止功能。 | 满足功能要求
|  |  | F-JC-15 | 升降系统 | 7.2.3.1 | 检查在登机桥升降运动极限位置应设置电气限位。 | 在登机桥升降运动极限位置应设置电气限位。 | 升降运动极限位置处有电气限位功能
|  |  | F-JC-16 | 行走机构 | 7.2.4.1 | 检查在登机桥旋转运动、伸缩运动、轮架旋转等极限位置应设置电气限位。 | 在登机桥旋转运动、伸缩运动、轮架旋转等极限位置应设置电气限位。 | 在登机桥旋转运动、伸缩运动、轮架旋转等极限位置了电气限位
|  |  | F-JC-17 |  | 7.2.4.2 | 目视检查活动通道末端应设置带缓冲的机械限位，防止通道发生分离。 | 活动通道末端应设置带缓冲的机械限位，防止通道发生分离。 | 活动通道末端设置了带缓冲的机械限位
|  |  | F-JC-18 |  | 7.2.4.4 | 目视检查登机桥外挂飞机地面电源、飞机地面空调等设备时，应与行走机构互锁，即外挂设备与飞机结合时，登机桥不能移动。在登机桥的操作面板上应有互锁状态提示。 | 登机桥外挂飞机地面电源、飞机地面空调等设备时，应与行走机构互锁，即外挂设备与飞机结合时，登机桥不能移动。在登机桥的操作面板上应有互锁状态提示。 | 符合要求，有互锁功能和互锁状态提示
|  |  | F-JC-19 |  | 7.2.4.5 | 目视检查是否为防止登机桥之间发生碰撞，设置了距离探测装置。 | 为防止登机桥之间发生碰撞，应设置距离探测装置。 | 设置了距离探测装置
|  |  | F-JC-20 |  | 7.2.4.6 | 目视检查登机桥行走系统应设置制动装置。登机桥断电时，通过制动装置使登机桥自动停止运动。 | 登机桥行走系统应设置制动装置。登机桥断电时，通过制动装置使登机桥自动停止运动。 | 设置了制动装置，断电时可通过制动装置使登机桥自动停止运动
|  |  | F-JC-21 |  | 7.2.4.7 | 登机桥以最大速度行驶，分别按下急停按钮、激活行走机构安全防护装置、激活通道防挤压或剪切保护装置进行制动，测量从制动到停止的行走制动距离，测量结果精确到 1mm。其行制动不应大于100mm。 | 登机桥在运动过程中，当断电或紧急停止时，其行制动不应大于100mm。 | 满足要求，制动距离小于100mm，为__mm
|  |  | F-JC-22 |  | 7.2.4.8 | 目视检查当系统发生故障时，登机桥应具有应急撤桥功能，且撤离飞机1000mm的时间不超过10min。对于电机驱动的登机桥还应提供专用的撤桥牵引装置。 切断电源，检查登机桥是否具有应急撤桥功能。测量撤离规定距离所需时间，测量结果精确到 1 s。 | 当系统发生故障时，登机桥应具有应急撤桥功能，且撤离飞机1000mm的时间不超过10min。对于电机驱动的登机桥还应提供专用的撤桥牵引装置。 | 满足要求，撤离飞机1000mm时间为__min，小于10min要求，有专用的撤桥牵引装置
|  |  | F-JC-23 | 行走机构安全防护装置 | 7.2.5.1 | 目视检查登机桥行走机构应设置防止碾压人员或撞击物体的安全防护装置。安全防护装置分为接触式和非接触式。 | 登机桥行走机构应设置防止碾压人员或撞击物体的安全防护装置。安全防护装置分为接触式和非接触式。 | 登机桥行走机构设置了防止碾压人员或撞击物体的安全防护装置
|  |  | F-JC-24 |  | 7.2.5.2 | 目视检查接触式安全防护装置应满足：在任意位置和状态下，防护装置下部构件的离地间隙不大于200mm；为防止人员越过安全防护装置，进入危险区域，安全防护装置上部构件距地面的高度应不小于1000mm；安全防护装置与驱动轮或行走机构部件之间的距离应不小于200mm;安全防护装置底部至少设置1个带开关功能的触动杆、使登机桥能够在所有运动方向上检测到人员或物体，并停止运动。 | 接触式安全防护装置应满足：在任意位置和状态下，防护装置下部构件的离地间隙不大于200mm；为防止人员越过安全防护装置，进入危险区域，安全防护装置上部构件距地面的高度应不小于1000mm；安全防护装置与驱动轮或行走机构部件之间的距离应不小于200mm;安全防护装置底部至少设置1个带开关功能的触动杆、使登机桥能够在所有运动方向上检测到人员或物体，并停止运动。 | 在任意位置和状态下，防护装置下部构件的离地间隙不大于200mm； 安全防护装置上部构件距地面的高度不小于1000mm； 安全防护装置与驱动轮或行走机构部件之间的距离不小于200mm; 安全防护装置底部至少设置1个带开关功能的触动杆，并能检测到人员或物体，并停止运动
|  |  | F-JC-25 | 接机口 | 7.2.6.1 | 登机桥接机口旋转、遮篷伸缩到极限位置，检查电气限位功能。 | 在接机口旋转、遮蓬运动极限位置应设置电气限位 | 电气限位功能满足功能要求
|  |  | F-JC-26 |  | 7.2.6.2 | 目视检查接机口旋转机构是否设置机械缓冲限位，防止旋转超过极限位置。 | 接机口旋转机构应设置机械缓冲限位，防止旋转超过极限位置。 | 设有机械缓冲限位，且满足功能要求
|  |  | F-JC-27 |  | 7.2.6.4 | 目视检查接机口前缘应设置用于保护飞机的全宽度缓冲器。在飞机舱与飞机空速管距离较近的情况下应具有防止登机桥误碰飞机空速管的保护措施。 缓冲器设计应符合以下要求： ——缓冲器材质为半软质无痕橡胶； ——最大压缩变形量应不小于 60 mm； ——分布在长度上的等效静力不大于 1 500 N，且任意 100 mm×100 mm 接触面积上的压力不大于 1 500 N。 | 接机口前缘应设置用于保护飞机的全宽度缓冲器。在飞机舱与飞机空速管距离较近的情况下应具有防止登机桥误碰飞机空速管的保护措施。 | 设置了用于保护飞机的全宽度缓冲器，缓冲器满足要求
|  |  | F-JC-28 |  | 7.2.6.5 | 目视检查遮篷应具有自动停止功能。当遮篷运动到接触飞机时，应自动停止。 | 遮篷应具有自动停止功能。当遮篷运动到接触飞机时，应自动停止。 | 遮篷运动到接触飞机时，可自动停止
|  |  | F-JC-29 |  | 7.2.6.6 | 目视检查登机桥处于自动调平状态时，检查遮篷位置是否能自动调节。 | 登机桥自动调平过程中，遮篷位置应自动调节。 | 登机桥自动调平过程中，遮篷位置可自动调节
|  |  | F-JC-30 |  | 7.2.6.8 | 目视检查接机口左侧是否设置安全警示装置（如拦索、安全拉带等），防止发生旅客坠落。 | 接机口左侧应设置安全警示装置（如拦索、安全拉带等），防止发生旅客坠落。 | 接机口左侧设置了安全警示装置
|  |  | F-JC-31 |  | 7.2.6.9 | 目视检查接机口是否设置安全靴或等效的检测装置，在接机状态下，防止打开的飞机舱门与接机口地板发生撞击。安全靴或等效的检测装置应具有防止被意外触动的保护措施。 | 接机口应设置安全靴或等效的检测装置，在接机状态下，防止打开的飞机舱门与接机口地板发生撞击。安全靴或等效的检测装置应具有防止被意外触动的保护措施。 | 接机口设置了安全靴或等效的检测装置
|  |  | F-JC-32 |  | 7.2.6.10 | 接机口做旋转运动，按下急停按钮，间接测量旋转制动角度,测量结果精确到 0.1° | 接机口旋转机构应设置制动装置。登机桥断电或紧急停止时，旋转制动角度应不大于1°。 | 登机桥断电或紧急停止时，旋转制动角度为__°，满足功能要求
|  |  | F-JC-33 | 自动调平机构 | 7.2.7.1 | 检查登机桥的电气原理图及相关的设计资料，查看其是否能实现自动调平功能。在自动调平系统启动后，检查是否自动锁止登机桥所有手控运动（包括登机桥垂直升降、水平行走、接机口旋转、活动地板调整等）。 | 登机桥应具有自动调平功能。与飞机对接后，自动调平系统应启动，并自动锁止手控的所有运动。 | 登机桥具有自动调平功能，并能锁止手控，满足功能要求
|  |  | F-JC-34 |  | 7.2.7.2 | 目视检查应在旅客不易触及的位置设置自动调平机构，否则应加装防护装置。 | 应在旅客不易触及的位置设置自动调平机构，否则应加装防护装置。 | 满足要求
|  |  | F-JC-35 |  | 7.2.7.3 | 从手动状态切换到自动调平状态，测量调平轮自伸出到接触飞机机身的时间，测量结果精确到 0.1 s。使调平轮伸出到接触飞机机身的时间超过规定值，检查是否有报警提示。 | 调平轮自伸出到接触飞机机身的时间应不大于6s，否则应报警提示。 | 自动调平时间为__s，超时时有报警提示
|  |  | F-JC-36 |  | 7.2.7.4 | 登机桥处于自动调平状态时，使调平轮脱离飞机机身，检查登机桥是否锁止自动调平功能并报警 | 登机桥处于自动调平状态时，如调平轮脱离飞机机身，应锁止自动调平功能并报警。 | 满足功能要求
|  |  | F-JC-37 |  | 7.2.7.5 | 登机桥处于自动调平状态时，使调平轮单次连续跟踪行程超过规定值（120mm），检查登机桥是否锁止自动调平功能并报警。 | 登机桥处于自动调平状态时，调平轮单次连续跟踪行程不应超过120mm，否则应锁止自动调平功能并报警。 | 满足功能要求
|  |  | F-JC-38 | 旅客区域 | 7.2.8.1 | 目视检查在旋转平台、通道、接机平台、接机口等旅客行走区域，不应设置台阶。地面应铺设防滑等级不低于DIN 51130 中R11 等级的耐用防滑材料。 | 在旋转平台、通道、接机平台、接机口等旅客行走区域，不应设置台阶。地面应铺设防滑等级不低于DIN 51130 中R11 等级的耐用防滑材料。 | 满足功能要求
|  |  | F-JC-39 |  | 7.2.8.2 | 目视检查登机桥内部不应有锐边、尖角和任何可能伤害旅客的突出部位。 | 登机桥内部不应有锐边、尖角和任何可能伤害旅客的突出部位。 | 无此类突出部位
|  |  | F-JC-40 |  | 7.2.8.3 | 目视检查旋转平台与通道应密封，使旅客免受外部天气、噪音及烟尘等环境因素的影响。 | 旋转平台与通道应密封，使旅客免受外部天气、噪音及烟尘等环境因素的影响。 | 有密封措施，满足功能要求
|  |  | F-JC-41 |  | 7.2.8.4 | 目视检查在寒冷区域，接机口地板应具有恒温加热等措施，防止接机口地板结冰。 | 在寒冷区域，接机口地板应具有恒温加热等措施，防止接机口地板结冰。 | 在寒冷区域，接机口地板有恒温加热等措施
|  |  | F-JC-42 |  | 7.2.8.5 | 目视检查侧壁卷帘应张紧并固定，防止发生人员跌落。 | 侧壁卷帘应张紧并固定，防止发生人员跌落。 | 侧壁卷帘应张紧并固定
|  |  | F-JC-43 |  | 7.2.8.6 | 登机桥通道为玻璃侧壁时，应使用安全玻璃，其应符合现行的国家标准。检查安全玻璃是否具有合格证明。 | 登机桥通道为玻璃侧壁时，应使用安全玻璃，其应符合现行的国家标准，并具有出厂合格证。 | 安全玻璃有合格证明
|  |  | F-JC-44 |  | 7.2.8.7 | 在正常接机状态下，登机桥相对于水平面的坡度应不大于10%。通道内地板相对于水平面的坡度应不大于12.5%，通道过渡板相对于水平面的坡度应不大于17%。 用倾角仪测量登机桥、通道内地板、通道过渡板相对于水平面的坡度，测量结果精确到测量 值的 0.1%。 | 在正常接机状态下，登机桥相对于水平面的坡度应不大于10%。通道内地板相对于水平面的坡度应不大于12.5%，通道过渡板相对于水平面的坡度应不大于17%。 | 登机桥、通道内地板、通道过渡板相对于水平面的坡度分别为：__ __ __
|  |  | F-JC-45 |  | 7.2.8.8 | 登机桥内相对于水平面的坡度超过12.5%的部位（如过渡板）应在通道两侧设置扶手，扶手高度应不低于900 mm。 测量通道两侧扶手高度，测量结果精确到 1 mm。 | 登机桥内相对于水平面的坡度超过12.5%的部位（如过渡板）应在通道两侧设置扶手，扶手高度应不低于900 mm。 | 水平面的坡度超过12.5%的部位在通道两侧设置了扶手，高度为__mm
|  |  | F-JC-46 | 操作区域 | 7.2.9.1 | 目视检查操作区域的横向尺寸应不小于600 mm，纵向尺寸应不小于500 mm，高度应适合操作者站立作业。操作区域地面应铺设耐用防滑材料，防滑等级应不低于DIN 51130 规定的R11。 测量操作区域横向尺寸、纵向尺寸、高度，测量结果精确到 1 mm。 | 操作区域的横向尺寸应不小于600 mm，纵向尺寸应不小于500 mm，高度应适合操作者站立作业。操作区域地面应铺设耐用防滑材料，防滑等级应不低于DIN 51130 规定的R11。 | 横向尺寸、纵向尺寸、高度分别为__ __ __mm；防滑材料防滑等级为__
|  |  | F-JC-47 |  | 7.2.9.2 | 目视检查操作区域的位置、形状和设施不应妨碍对接过程中操作人员的视线。最小视线范围应包括接机口前缘、飞机门槛及其周围环境。 | 操作区域的位置、形状和设施不应妨碍对接过程中操作人员的视线。最小视线范围应包括接机口前缘、飞机门槛及其周围环境。 | 满足要求
|  |  | F-JC-48 |  | 7.2.9.3 | 目视检查除带有光滑边角的标准型材外，所有尖角和锐边均应倒角或倒圆，实测圆角半径或倒角尺寸应不小于3 mm。 | 除带有光滑边角的标准型材外，所有尖角和锐边均应倒角或倒圆，圆角半径或倒角尺寸应不小于3 mm。 | 各处倒角满足要求
|  |  | F-JC-49 |  | 7.2.9.4 | 目视检查应在登机桥操作人员的工作位置设置扶手。 | 应在登机桥操作人员的工作位置设置扶手。 | 登机桥操作人员的工作位置设置了扶手
|  |  | F-JC-50 |  | 7.2.9.5 | 目视检查操作区域门窗材料应使用安全玻璃或具有相同机械性能的材料。与操作人员操作视线有关的门窗玻璃应清晰、透明、无变形。 | 操作区域门窗材料应使用安全玻璃或具有相同机械性能的材料。与操作人员操作视线有关的门窗玻璃应清晰、透明、无变形。 | 与操作人员操作视线有关的门窗玻璃清晰、透明、无变形
|  |  | F-JC-51 |  | 7.2.9.6 | 目视检查操作台应能防水。裸露在外的元器件应具有防护等级不低于GB 4208-2008 中IP54 等级要求的外壳。 | 操作台应能防水。裸露在外的元器件应具有防护等级不低于GB 4208-2008 中IP54 等级要求的外壳。 | 裸露元器件外壳满足要求
|  |  | F-JC-52 |  | 7.2.9.7 | 目视检查内部照明或玻璃窗的设置方式不应产生影响操作人员操作视线的眩光。 | 内部照明或玻璃窗的设置方式不应产生影响操作人员操作视线的眩光。 | 满足要求
|  |  | F-JC-53 |  | 7.2.9.8 | 目视检查在接机口通向飞机的开口位置应设置防护门。在登机桥运行和对接作业过程中，处于关闭状态的防护门不应影响操作人员的操作视线。 | 在接机口通向飞机的开口位置应设置防护门。在登机桥运行和对接作业过程中，处于关闭状态的防护门不应影响操作人员的操作视线。 | 满足要求
|  |  | F-JC-54 |  | 7.2.9.9 | 关闭电动或自动式防护门，用测试物体阻挡防护门，检测防护门是否具有防夹功能。 | 电动或自动式防护门应具有防夹功能。 | 具备防夹功能
|  |  | F-JC-55 |  | 7.2.9.10 | 目视检查当登机桥敞开防护门作业时，应在飞机与接机口之间设置一个可移动的保护装置（如拦索、安全拉带等）。为防止人员坠落，在登机桥与飞机对接完成前（包括登机桥在回位点时），保护装置应一直横置于开口位置。 | 当登机桥敞开防护门作业时，应在飞机与接机口之间设置一个可移动的保护装置（如拦索、安全拉带等）。为防止人员坠落，在登机桥与飞机对接完成前（包括登机桥在回位点时），保护装置应一直横置于开口位置。 | 当登机桥敞开防护门作业时，在飞机与接机口之间设置了可移动的保护装置
|  |  | F-JC-56 |  | 7.2.9.11 | 目视检查防护门和可移动保护装置应与登机桥行走、升降和接机口旋转系统联锁，防护门和可移动保护装置同时处于开启状态时，应锁止登机桥运动（水平行走、垂直升降和接机口旋转），两者中至少有一个处于关闭状态时，登机桥方可运动。自动模式下的自动调平升降运动和紧急下降运动应能超越该联锁。 防护门和可移动保护装置同时处于开启状态时，操作登机桥，检查登机桥是否运动；在自动模式下，检查自动调平升降和紧急下降功能是否正常。分别关闭防护门和可移动保护装置、同时将两者关闭，操作登机桥，检查登机桥是否运动。 | 防护门和可移动保护装置应与登机桥行走、升降和接机口旋转系统联锁，防护门和可移动保护装置同时处于开启状态时，应锁止登机桥运动（水平行走、垂直升降和接机口旋转），两者中至少有一个处于关闭状态时，登机桥方可运动。自动模式下的自动调平升降运动和紧急下降运动应能超越该联锁 | 满足要求
|  |  | F-JC-57 | 服务梯、服务梯平台、护栏及行李滑槽 | 7.2.10.1 | 目视检查登机桥位于回位点，用倾角仪测量登机桥位于回位点时通道的坡度，测量结果精确到测量值的 0.1%。当通道坡度大于18%时，应设置一个直接通到接机口的服务梯。 | 登机桥位于回位点，当通道坡度大于18%时，应设置一个直接通到接机口的服务梯。 | 登机桥位于回位点时通道的坡度为__°，大于18°时有直接通到接机口的服务梯
|  |  | F-JC-58 |  | 7.2.10.2 | 目视检查服务梯应设置在适宜位置，以避免在接机过程中，服务梯与飞机机翼异常接近。 | 服务梯应设置在适宜位置，以避免在接机过程中，服务梯与飞机机翼异常接近。 | 服务梯设置位置合理
|  |  | F-JC-59 |  | 7.2.10.3 | 目视检查服务梯与服务梯平台相对运动时，服务梯扶手和服务梯平台护栏之间不应出现挤压点。 | 服务梯与服务梯平台相对运动时，服务梯扶手和服务梯平台护栏之间不应出现挤压点。 | 服务梯与服务梯平台相对运动时，梯扶手和服务梯平台护栏之间未出现挤压点
|  |  | F-JC-60 |  | 7.2.10.6 | 目视检查服务梯应具有相同的踏板间距和相同的踏板深度。测量服务梯踏板间距应不大于 220 mm；踏板深度应不小于 195 mm；服务梯两侧扶手间距应不小于 700 mm。服务梯踏板应采用防滑材料或至少有宽度不小于 25 mm 的防滑突缘。测量结果精确到1mm。 | 服务梯应具有相同的踏板间距和相同的踏板深度。服务梯踏板间距应不大于 220 mm；踏板深度应不小于 195 mm；服务梯两侧扶手间距应不小于 700 mm。服务梯踏板应采用防滑材料或至少有宽度不小于 25 mm 的防滑突缘。 | 服务梯踏板间距应为__mm；踏板深度为__mm；服务梯两侧扶手间距__mm。服务梯踏板应采用防滑材料或至少有宽度__mm 的防滑突缘
|  |  | F-JC-61 |  | 7.2.10.7 | 目视检查服务梯平台地板应采用防滑材料，敞开边缘应加装踢脚板，测量踢脚板高度应不小于100mm。测量结果精确到1mm。 | 服务梯平台地板应采用防滑材料，敞开边缘应加装踢脚板，且踢脚板高度应不小于100mm。 | 有踢脚板，高度为__mm
|  |  | F-JC-62 |  | 7.2.10.12 | 登机桥顶部应设置保护维修人员作业安全的护栏或安全带固定装置。护栏应符合 GB 4053.3 的规定，测量护栏高度应不小于1100mm。测量结果精确到1mm。 | 登机桥顶部应设置保护维修人员作业安全的护栏或安全带固定装置。护栏应符合 GB 4053.3 的规定，高度应不小于1100mm。 | 保护维修人员作业安全的护栏或安全带固定装置，高度__mm
|  |  | F-JC-63 |  | 7.2.10.8 | 目视检查服务门应设置闭门器和门锁。闭门器应经国家认可的检测机构检验合格。服务门应启闭灵活，无卡阻现象。开启力应不大于 80 N。 | 服务门应设置闭门器和门锁。闭门器应经国家认可的检测机构检验合格。服务门应启闭灵活，无卡阻现象。开启力应不大于 80 N。 | 满足要求，闭门器有检验合格证明
|  |  | F-JC-64 |  | 7.2.10.11 | 目视检查服务梯扶手和服务梯平台护栏应符合 GB 4053.2 和 GB 4053.3 的规定。 | 服务梯扶手和服务梯平台护栏应符合 GB 4053.2 和 GB 4053.3 的规定。 | 满足规定
|  |  | F-JC-65 |  | 7.2.10.13 | 目视检查行李滑槽（如安装）表面应光滑，无锐边、尖角等任何可能损伤旅客行李的突出部位。出口段应设置缓冲装置 。 | 行李滑槽（如安装）表面应光滑，无锐边、尖角等任何可能损伤旅客行李的突出部位。出口段应设置缓冲装置 。 | 行李滑槽（如安装）表面光滑，无锐边、尖角等；出口段设置了缓冲装置
|  |  | F-JC-66 | 照明 | 7.2.11.1 | 目视检查登机桥应设置内部工作照明和内部应急照明。 | 登机桥应设置内部工作照明和内部应急照明。 | 登机桥设置了内部工作照明和内部应急照明。
|  |  | F-JC-67 |  | 7.2.11.2 | 目视检查登机桥的所有入口处应设置内部工作照明的开关。 | 登机桥的所有入口处应设置内部工作照明的开关。 | 入口处设置了内部工作照明的开关
|  |  | F-JC-68 |  | 7.2.11.3 | 登机桥内所有旅客活动区域（包括旋转平台、通道、接机口、接机平台和过渡板），在地板面上的最小照度应不小于100lx。 打开登机桥全部内部照明，用照度计测量旅客活动区域地板面的照度。 | 登机桥内所有旅客活动区域（包括旋转平台、通道、接机口、接机平台和过渡板），在地板面上的最小照度应不小于100lx。 | 满足要求
|  |  | F-JC-69 |  | 7.2.11.4 | 应急电源充分充电后，切断内部照明电源，用秒表测量应急电源启动时间和持续照明时间。 应急电源启动时间测量结果应精确到 0.1 s，持续照明时间测量结果应精确到 1 s。用照度计测量登机桥整个地面区域和接机口、过渡板以及旋转平台处地面的照度, 测量结果精确到测量值的 1%。 | 内部工作照明断电时，自动转换开关应立即启动内部应急照明。应急照明应在断电后3s内启动，并连续照明15min以上。应急照明在登机桥整个地面区域的最小照度应不小于1lx，在接机口、接机平台、过渡板和旋转平台地面区域的最小照度应不小于5lx。 | 应急电源启动时间__s，持续照明时间__ s。用照度计测量登机桥整个地面区域和接机口、过渡板以及旋转平台处地面的照度,为__lx
|  |  | F-JC-70 |  | 7.2.11.5 | 目视检查应在接机口、行走机构、服务梯和服务梯平台位置设置外部工作照明。 | 应在接机口、行走机构、服务梯和服务梯平台位置设置外部工作照明。 | 各处设置了外部工作照明
|  |  | F-JC-71 |  | 7.2.11.6 | 目视检查外部工作照明应在操作面板上单独控制，并与登机桥控制装置分开。服务梯和服务梯平台照明也可在其附近位置控制。泛光灯的方向应可调，以减少对停机坪上的人员造成眩光干扰。 | 外部工作照明应在操作面板上单独控制，并与登机桥控制装置分开。服务梯和服务梯平台照明也可在其附近位置控制。泛光灯的方向应可调，以减少对停机坪上的人员造成眩光干扰。 | 外部工作照明在操作面板上单独控制，并与登机桥控制装置分开。服务梯和服务梯平台照明可在其附近位置控制。泛光灯的方向应可调
|  |  | F-JC-72 |  | 7.2.11.7 | 目视检查外部工作照明灯的光通量应不小于1000 lm。 | 外部工作照明灯的光通量应不小于1000 lm。 | 满足要求
|  |  | F-JC-73 | 防火 | 7.2.12.1 | 目视检查在接机口位置应至少配备一具 8 kg 的灭火器。 | 在接机口位置应至少配备一具 8 kg 的灭火器。 | 配备了灭火器
|  |  | F-JC-74 |  | 7.2.12.2 | 登机桥内部装饰材料应选用燃烧性能符合 GB 8624-2012 中 B2 等级要求的阻燃材料，遮篷及填充物材料应选用燃烧性能符合 GB 8624-2012 中 B1 等级要求的难燃材料。 制造厂家应提供登机桥内部装饰材料和遮篷材料的燃烧等级证明。 | 登机桥内部装饰材料应选用燃烧性能符合 GB 8624-2012 中 B2 等级要求的阻燃材料，遮篷及填充物材料应选用燃烧性能符合 GB 8624-2012 中 B1 等级要求的难燃材料。 | 有燃烧等级证明，符合规定要求
|  |  | F-JC-75 |  | 7.2.12.3 | 应急照明、广播（如安装）等关键系统应选用符合 GB/T 12666.1、GB/T 12666.2 和 GB/T 12666.3 要求的电缆。 制造厂家应提供登机桥应急照明、广播（如安装）等关键系统所用防火电缆证明。 | 应急照明、广播（如安装）等关键系统应选用符合 GB/T 12666.1、GB/T 12666.2 和 GB/T 12666.3 要求的电缆。 | 有防火电缆证明，符合规定要求
|  |  | F-JC-76 | 电气系统 | 7.2.13.1 | 目视检查登机桥的动力电源应为额定电压380V，频率50Hz的三相交流电。 | 登机桥的动力电源应为额定电压380V，频率50Hz的三相交流电。 | 符合要求
|  |  | F-JC-77 |  | 7.2.13.2 | 目视检查登机桥的照明、空调和地板加热装置等辅助设备的电源应独立于动力电源。 | 登机桥的照明、空调和地板加热装置等辅助设备的电源应独立于动力电源。 | 电源独立于动力电源
|  |  | F-JC-78 |  | 7.2.13.3 | 目视检查登机桥电气系统设计应符合GB 5226.1 的规定。 | 登机桥电气系统设计应符合GB 5226.1 的规定。 | 符合规定
|  |  | F-JC-79 |  | 7.2.13.4 | 目视检查登机桥内的电源插座应具有接地保护，并使用漏电保护开关。 | 登机桥内的电源插座应具有接地保护，并使用漏电保护开关。 | 电源插座应具有接地保护、漏电保护开关
|  |  | F-JC-80 |  | 7.2.13.5 | 实测动力电缆之间和动力电缆对地的绝缘电阻应不小于2MΩ。 用兆欧表测量动力电缆相间电阻和电缆对地绝缘电阻, 测量结果精确到测量值的 1%。 | 动力电缆之间和动力电缆对地的绝缘电阻应不小于2MΩ。 | 动力电缆之间和动力电缆对地的绝缘电阻为__MΩ
|  |  | F-JC-81 |  | 7.2.13.6 | 目视检查系统接地型式应符合GB 14050 的规定，登机桥上任一点的接地电阻应不大于4 Ω。 用接地电阻测试仪测量登机桥上任一点的接地电阻, 测量结果精确到测量值的 1%。 | 系统接地型式应符合GB 14050 的规定，登机桥上任一点的接地电阻应不大于4 Ω。 | 满足要求
|  |  | F-JC-82 |  | 7.2.13.7 | 所有户外电箱和电机的防护等级应不低于GB 4208 中规定的IP54。安装动力开关的电箱应设锁。易遭受雨淋的电气元件防护等级应不低于GB 4208 规定的IP65。 制造厂家应提供上述要求的防护等级证明。 | 所有户外电箱和电机的防护等级应不低于GB 4208 中规定的IP54。安装动力开关的电箱应设锁。易遭受雨淋的电气元件防护等级应不低于GB 4208 规定的IP65。 | 有防护等级证明，满足规定要求
|  | 结构性能参数 | F-JC-83 | 宽度 | 7.4.1 | 测量登机桥通道的内部宽度应不小于1400mm， 局部突出部位（门把手、设备箱、护栏等）的通道净宽度应不小于1200mm。 | 登机桥通道的内部宽度应不小于1400mm， 局部突出部位（门把手、设备箱、护栏等）的通道净宽度应不小于1200mm。 | 机桥通道的内部宽度__mm；突出部位通道净宽度__mm
|  |  | F-JC-84 | 高度 | 7.4.2 | 测量登机桥通道的净高度应不小于2100 mm。 | 登机桥通道的净高度应不小于2100 mm。 | 登机桥通道的净高度__mm
|  |  | F-JC-85 | 旋转角度 | 7.4.3 | 旋转伸缩式登机桥服务梯右置时，接机口右转最大旋转角度应不小于30°，左转最大旋转角度应不小于85°；服务梯左置时，接机口左转最大旋转角度应不小于30°，右转最大旋转角度应不小于85°。其他型式的登机桥，接机口左转最大旋转角度应不小于5°，右转最大旋转角度应不小于15°。 | 旋转伸缩式登机桥服务梯右置时，接机口右转最大旋转角度应不小于30°，左转最大旋转角度应不小于85°；服务梯左置时，接机口左转最大旋转角度应不小于30°，右转最大旋转角度应不小于85°。其他型式的登机桥，接机口左转最大旋转角度应不小于5°，右转最大旋转角度应不小于15°。 | 满足要求
|  |  | F-JC-86 |  | 7.4.4 | 旋转伸缩式登机桥水平左、右最大旋转角度应不小于85°。 | 旋转伸缩式登机桥水平左、右最大旋转角度应不小于85°。 | 旋转伸缩式登机桥水平左、右最大旋转角度为：__ __
|  | 操作速度 | F-JC-87 | 行走速度 | 7.5.1 | 用长度测量工具、量角仪和秒表测量计算登机桥的最大行走（或伸缩）速度、低速行走速度，最大行走（或伸缩）速度应不大于 0.5 m/s。为保证登机桥与飞机的安全对接，低速行走速度应不大于 0.1 m/s。 | 登机桥的最大行走（或伸缩）速度应不大于 0.5 m/s。为保证登机桥与飞机的安全对接，低速行走速度应不大于 0.1 m/s。 | 登机桥的最大行走（或伸缩）速度__m/s; 低速行走速度__m/s
|  |  | F-JC-88 | 升降速度 | 7.5.32 | 手动模式下，用长度测量工具、量角仪和秒表测量计算登机桥的升降速度应不大于 0.05 m/s。 | 手动模式下，登机桥的升降速度应不大于 0.05 m/s。 | 满足要求
|  |  | F-JC-89 | 旋转速度 | 7.5.3 | 用长度测量工具、量角仪和秒表测量计算接机口的旋转速度范围应为 1°/s～3°/s。 | 接机口的旋转速度范围应为 1°/s～3°/s。 | 接机口的旋转速度为____
|  |  | F-JC-90 | 调平速度 | 7.5.4 | 用长度测量工具、量角仪和秒表测量计算自动调平升降速度应不大于 0.05 m/s。 | 自动调平升降速度应不大于 0.05 m/s。 | 自动调平升降速度为____
|  |  | F-JC-91 | 紧急下降速度 | 7.5.5 | 用长度测量工具、量角仪和秒表测量计算紧急下降速度，紧急下降速度范围应为 0.1 m/s～0.2 m/s，1s后运动应停止。连续触发安全靴或等效检测装置，使登机桥累计下降距离超过规定值400mm，检查登机桥是否锁止下降功能并报警。 | 紧急下降速度范围应为 0.1 m/s～0.2 m/s，1s后运动应停止。如连续触发安全靴或等效检测装置，登机桥累计下降距离不应超过 400 mm，否则应锁止登机桥下降功能并报警。 | 满足要求
|  | 液压系统 | F-JC-92 | 要求 | 7.6.1 | 目视检查液压系统应符合 GB/T 3766 的规定。应选用符合 GB/T 7935 要求的液压元件。 | 液压系统应符合 GB/T 3766 的规定。应选用符合 GB/T 7935 要求的液压元件。 | 满足规定
|  |  | F-JC-93 | 警示标识 | 7.6.3 | 目视检查安全阀设定压力不应超过额定压力的 1.4 倍。安全阀应具有防止意外松动和未经许可被调整的措施并设置警示标识。 | 安全阀设定压力不应超过额定压力的 1.4 倍。安全阀应具有防止意外松动和未经许可被调整的措施并设置警示标识。 | 安全阀设定压力未超过额定压力的 1.4 倍；安全阀具有防止意外松动和未经许可被调整的措施；设置了警示标识
|  |  | F-JC-94 | 过滤器要求 | 7.6.4 | 目视检查应选用符合 GB/T 20079 要求的液压过滤器，并设置堵塞报警装置。 | 应选用符合 GB/T 20079 要求的液压过滤器，并设置堵塞报警装置。 | 满足规定，设置了堵塞报警装置
|  |  | F-JC-95 | 安全锁 | 7.6.5 | 目视检查应在液压升降油缸的缸体上设置安全锁止装置，防止油缸活塞杆意外回缩。 | 应在液压升降油缸的缸体上设置安全锁止装置，防止油缸活塞杆意外回缩。 | 液压升降油缸的缸体上设置了安全锁止装置
|  |  | F-JC-96 | 油位提示 | 7.6.6 | 目视检查液压油箱应设置油位计,且清晰地标明最高和最低油面界线。液压油箱的加油口和放油口应设置合理且操作方便。 | 液压油箱应设置油位计,且清晰地标明最高和最低油面界线。液压油箱的加油口和放油口应设置合理且操作方便。 | 标记清晰，加油口和放油口设置合理操作方便
|  | 警告标识 | F-JC-97 | 警告标识 | 10.3 | 以下警告标识应永久设置在指定位置，并以中英文标明： ——在登机桥各入口处：“登机桥运行过程中，非操作人员禁止进入”； ——靠近操作台的位置：“登机桥运行过程中，非操作人员禁止进入”和“非操作人员请勿触动”； ——在安全靴和内置式自动调平装置位置：“禁止触碰”； ——过渡板位置：“注意脚下”； ——行走机构上紧急停止按钮位置：“紧急停止开关，非紧急情况勿动”； ——服务梯醒目位置：“运动时，请勿靠近”； ——火灾发生时的疏散路线：“紧急出口”。按 GB 13495.1-2015 中 3-05 图标制作指示出口方向 的标识； ——在防护门、可移动保护装置和安全警示装置的位置：“当心跌落”。按 GB 2894-2008 中 2-36 图标制作标识，高度不小于 200 mm； ——在充气轮胎附近位置：“注意压力 XXXX Pa，换胎前必须先放气”的标识。 | 以下警告标识应永久设置在指定位置，并以中英文标明： ——在登机桥各入口处：“登机桥运行过程中，非操作人员禁止进入”； ——靠近操作台的位置：“登机桥运行过程中，非操作人员禁止进入”和“非操作人员请勿触动”； ——在安全靴和内置式自动调平装置位置：“禁止触碰”； ——过渡板位置：“注意脚下”； ——行走机构上紧急停止按钮位置：“紧急停止开关，非紧急情况勿动”； ——服务梯醒目位置：“运动时，请勿靠近”； ——火灾发生时的疏散路线：“紧急出口”。按 GB 13495.1-2015 中 3-05 图标制作指示出口方向 的标识； ——在防护门、可移动保护装置和安全警示装置的位置：“当心跌落”。按 GB 2894-2008 中 2-36 图标制作标识，高度不小于 200 mm； ——在充气轮胎附近位置：“注意压力 XXXX Pa，换胎前必须先放气”的标识。 | 各处标识满足要求
检测统计分析： 检测项合计 xxx 项目 其中： 通过 xxx 项 未通过 xxx 项 未执行 xxx 项
说明 | 本系统检测范围摘自《检测需求文档》检测内容合计xxx项。检测最终结果以问题报告单为准。检测结论中“P”表示通过、“F”表示不通过、“N”表示无此功能。
备注
检测单位：北京中航质民航工程技术有限公司 承建单位：XXX有限公司 委托单位：XXXX有限公司 监理单位：XXXX监理有限公司

## 检测环境
旅客登机桥系统环境采集记录表
项目名称
系统承建单位 |  | 项目负责人
检测环境 | 外部环境
内部环境
硬件环境
软件环境
检测人员 |  | 日期
检测单位项目负责人
甲方负责人